校舍办2018年11月工作完成情况和12月工作安排

一、2018年11月份工作完成情况

| 项目 | 序号 | 主要工作项目内容 | 完成情况 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月计划工作 | 1 | 云峰中心学校扩建工程完成基础施工 | 已完成 | 周长俊 |
|  | 2 | 遂昌三中迁建工程施工招投标 | 未完成 | 柴珠良 |
|  | 3 | 实验小学迁建工程施工招投标 | 已完成 | 范华忠 |
|  | 4 | 遂昌中学基础设施提升改造工程体艺馆内外墙施工 | 已完成 | 邹荣杰 |
|  | 5 | 职业中专B幢实训楼工程内外墙施工、粉刷装饰 | 已完成 | 郑建雄 |
|  | 6 | 梅溪幼儿园建设工程基础及消防水池施工 | 已完成 | 曾晓芳 |
|  | 7 | 民族中学学生宿舍楼工程完成基础施工 | 已完成 | 黄根崇 |
| 新增 工作 | 1 |  |  |  |
| 未完成及原因说明 | 遂昌三中迁建工程因土地指标未落实，施工招投标等工作不能进行。 |  |  |  |

二、2018年12月份工作计划安排

| 周次 | 工作内容 | 完成时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 云峰中心学校扩建工程完成1#楼三层、四层楼面浇捣；3#楼三层楼面浇捣。 | 12月底 | 周长俊 |
|  | 遂昌三中迁建工程等待用地指标 | 12月底 | 柴珠良 |
|  | 实验小学迁建工程开工建设 | 12月底 | 范华忠 |
|  | 遂昌中学基础设施提升改造工程体艺馆内外墙施工 | 12月底 | 邹荣杰 |
|  | 职业中专B幢实训楼工程连廊施工，主体结构验收，设备采购。 | 12月底 | 郑建雄 |
|  | 梅溪幼儿园建设工程基础施工 | 12月底 | 曾晓芳 |
|  | 民族中学学生宿舍楼工程1-2层主体框架施工 | 12月底 | 黄根崇 |