**督导室2018年11月工作完成情况和12月工作安排**

**一、2018年11月份工作完成情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **序号** | **主要工作项目内容** | **完成情况** | **责任人** |
| 本月计划工作 | 1. | 各责任督学到校督查 | 已完成 | 龚笑容 |
| 2. | 教育事业统计年报（创现均衡部分核对） | 已完成 | 潘根法 |
| 3. | 第一轮创现工作督查情况汇总反馈 | 已完成 | 龚笑容 |
| 4. | 第二轮创现督查工作布置 | 已完成 | 龚笑容 |
| 5. | 迎接省督导处创现整改检查 | 未完成 | 龚笑容 |
| 6. | 创现工作迎评准备 | 未完成 | 龚笑容 |
| 7. | 创现台账资料整理 | 已完成 | 蓝 昀 |
| 8. | 出第十二期创建工作简报 | 已完成 | 俞芳琳 |
| 新增工作 | 1. | 薄改”基本办学条件自查和市级抽查及对莲都区的交叉督查工作 | 已完成 | 潘根法 |
| 2. | 创现预评估整改情况的工作汇报 | 已完成 | 龚笑容 |
| 未完成及原因说明 | 由于工作部署和时间节点原因，第5、6项工作需12月份完成。 |

**二、2018年12月份工作计划安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工作内容** | **完成时限** | **责任人** |
| 1. | 各责任督学到校督查 | 全月 | 龚笑容 |
| 2. | 迎接省督导处创现整改复核 | 上旬 | 龚笑容 |
| 3. | 全民阅读助力创现微信宣传活动 | 上旬 | 俞芳琳 |
| 4. | 正式评估学校迎评布置会 | 中旬 | 龚笑容 |
| 5. | 组织督查组对学校进行迎评前督查工作 | 中旬 | 潘根法 |
| 6. | 完善创现台账资料 | 中旬 | 蓝昀 |
| 7. | 迎接创现正式评估 | 下旬 | 龚笑容 |
| 8. | 出第十三期创建工作简报 | 12月30日 | 俞芳琳 |