人事科科2018年11月工作完成情况和12月工作安排

一、2018年11月份工作完成情况

| 项目 | 序号 | 主要工作项目内容 | 完成情况 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月计划工作 | 1 | 开展教师积分制文件调研工作。 | 已开展 | 雷土松 |
|  | 2 | 组织开展人事系统信息采集工作。 | 已完成 | 董玉香 |
|  | 3 | 协助做好学校标准化建设验收工作。 | 已开展 | 苏观雄 |
|  | 5 | 做好2018年教师工资调标前期准备工作。 | 已开展 | 宋春根 |
|  | 5 | 组织开展因私出国（境）的管理专项检查工作。 |  | 董玉香 |
|  | 6 | 继续开展2018年教师资格认定和教师资格注册工作。 | 完成 | 包日富 郭昌华 |
|  | 7 | 农村特岗津贴、派驻乡镇人员工作补贴等审批材料处理。 | 已开展 | 宋春根 |
|  | 8 | 拟发2018年职评文件，组织召开职评工作会议，组织开展2018年教师职评材料核查工作。 | 已开展 | 雷土松 包日富 |
| 新增工作 | 1 | 筹备2018浙师大招聘会。 | 已开展 | 雷土松 |
|  | 2 | 做好人事管理员信息报送、汇总工作。 | 已完成 | 包日富 |
|  | 3 | 开展临时代课和教育编制使用情况调查。 | 已完成 | 董玉香 |
| 未完成及原因说明 |  |  |  |  |

二、2018年12月份工作计划安排

| 周次 | 工作内容 | 完成时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织赴浙师大校园招聘教师。 | 12月8日前 | 雷土松 |
|  | 开展工资标准调整前期准备工作。 | 12月8日前 | 宋春根 |
|  | 做好2017学年教师绩效工作结算工作。 | 12月8日前 | 雷土松 |
|  | 组织召开职称评审工作会议,开展学科组审核工作。 | 12月8日前 | 包日富 |
| 2 | 完善职称评定工作台账资料。 | 12月15日前 | 包日富 |
|  | 开展创建教育基本现代化县台账完善工作。 | 12月15日前 | 雷土松 |
|  | 开展2018工资标准调整审核、审批等工作。 | 12月15日前 | 宋春根 |
|  | 开展学校教师因私出国（境）证照管理情况检查。 | 12月15日前 | 董玉香 |
| 3 | 完成工资标准调整审批、批复处理。 | 12月22日前 | 宋春根 |
|  | 开展学校岗位设置核查及聘任前期准备工作。 | 12月22日前 | 包日富 |
|  | 开展退休教师档案整理及2018年人事资料整理、归档、装订等工作。 | 12月22日前 | 董玉香 |
| 4 | 做好2018年工资年报工作。 | 12月29日前 | 宋春根 |
|  | 筹备做好2018年师德考核和年度考核工作。 | 12月29日前 | 董玉香 |
|  | 继续开展学校岗位设置、聘任和专业技术岗位小等级调整工作。 | 12月31日前 | 雷土松 包日富 |
| 5 | 2018年下半年教师资格认定工作。 | 12月31日前 | 郭昌华 |