遂昌县教育局招生考试中心2018年12月工作完成情况

和2019年1月工作安排

一、2018年12月份工作完成情况

| 项目 | 序号 | 主要工作项目内容 | 完成情况 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 作 完 成 情 况 | 1 | 2019年高校招生艺术类网上报名 | 完成 | 王加慧 杨全耀 |
|  | 2 | 2019年高校招生艺术类报名现场确认 | 完成 | 王加慧 杨全耀 |
|  | 3 | 2019年高校招生考试网上报名 | 完成 | 王加慧 杨全耀 |
|  | 4 | 2019年高职院校招生考试网上报名 | 完成 | 王加慧 杨全耀 |
|  | 5 | 全国英语等级考试报名及现场确认 | 完成 | 何文元 |
|  | 6 | 国航招飞初检 | 完成 | 谢最俊 |
|  | 7 | 高校招生政策宣传咨询 | 完成 | 潘丽英 |
|  | 8 | 全国英语等级考试信息数据上报 | 完成 | 何文元 |
|  | 9 | 2019年高校招生考试考生申请加分材料核验 | 延续 | 谢最俊 |
|  | 10 | 教育招生考试工作总结撰写和制订计划 | 完成 | 谢最俊 |
|  | 11 | 2019年高校招生考试现场确认 | 完成 | 杨全耀 王加慧 |
|  | 12 | 2019年高职院校招生考试现场确认 | 完成 | 王加慧 |
| 新增工作 | 1 | 高考英语加权赋分事件维稳 | 完成 | 科室 |
|  | 2 |  |  |  |
| 未完成及原因说明 | 高考优惠加分材料因高考报名尚未结束，故延续至三月底前完成。 |  |  |  |

二、2019年1月份工作计划安排

| 周次 | 工作内容 | 完成时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省普通高中学业水平考试部门联席会议 | 4日前 | 谢最俊 |
|  | 普通高中学业水平考试工作人员抽调 | 4日前 | 杨全耀 |
|  | 普通高中学业水平考试逻辑物理考场对应 | 4日前 | 王加慧 |
| 2 | 普通高中学业水平考试秩序册编排 | 8日前 | 谢最俊 杨全耀 |
|  | 学考考务材料、准考证发放 | 9日前 | 杨全耀 |
|  | 考点考务培训 | 11日 | 谢最俊 杨全耀 |
|  | 学业水平考试领卷会 | 10日 | 谢最俊 杨全耀 |
| 3 | 学业水平考试 | 12－14 | 科室 |
|  | 回卷 | 15日 | 谢最俊 杨全耀 |
|  | 体育中考抽测项目确认并通知学校 | 18日前 | 潘丽英 |
| 4 | 普通高中4月学考选考报名准备工作 | 月底前 | 杨全耀 |
|  | 高考报名数据分析 | 月底前 | 王加慧 |
|  | 自考考生资格审查及4月份自学考试报名 | 全月 | 何文元 |