
人事科2019年9月工作完成情况和10月工作安排

一、2019年9月份工作完成情况

	项目
	序号
	主要工作项目内容
	完成情况
	责任人

	本月计划工作
	1
	做好2019年县级各类先进表彰发文工作
	已完成
	雷土松

	
	2
	开展2019年编外用工人员信息专项自查工作
	已完成
	董玉香

	
	3
	开展2019年省级职称评审试点学校前期调研工作
	已完成
	包日富

	
	5
	开展公务员信息系统维护工作
	已完成
	刘 涛

	
	5
	开抽调单、工资介绍信，做好出入编等工作
	已完成
	董玉香

	
	6
	拟发2019年职评文件，开展职称评审摸底报名工作
	已完成
	包日富

	
	7
	2019年教师流动出入编工作
	已完成
	董玉香

	
	8
	2018年新招聘教师转正定级审核工作
	已完成
	包日富

	
	
	2019年教育事业统计教师花名册核对工作
	已完成
	刘 涛

	
	
	整理2019年1-8月人事档案整理工作
	已完成
	董玉香

	
	
	开展2019-2020学校用编情况调查工作
	已完成
	雷土松

	
	
	开展2019学年学校岗位设置前期准备工作
	已完成
	包日富

	
	
	做好2019年新教师工资办理工作
	已完成
	宋春根

	新增工作
	1
	《后备教师管理办法》起草
	已开展
	刘 涛

	
	2
	《校长职级制改革实施意见》起草
	已开展
	雷土松

	
	3
	
	
	

	未完成及原因说明
	


二、2019年10月份工作计划安排

	周次
	工作内容
	完成时限
	责任人

	1
	配合做好国庆小长假值班工作
	10月17日前
	雷土松

	2
	完善《校长职级制改革实施意见》起草稿
	10月12日前
	刘 涛

	
	完善《后备教师管理办法》起草稿
	10月12日前
	雷土松

	
	召开教师职称评审工作及干部人事档案信息核查全覆盖工作布置会议
	10月12日前
	包日富

董玉香

	3
	开展杰出教师评选信息汇总工作
	10月19日前
	刘 涛

	
	开展乡村教师待遇落实情况调查工作
	10月19日前
	宋春根

	
	开展正高级教师职称评选信息汇总高中
	10月19日前
	包日富

	4
	干部人事档案专项审核工作
	10月26日前
	董玉香

	
	做好机构改革工作总结及信息报送
	10月26日前
	刘 涛

	
	配合做好援疆学校教师来访学习交流工作
	10月26日前
	雷土松

	5
	做好教师资格证注册、认定工作
	10月31日前
	刘 涛

	
	做好2019年教师职称评定相关工作
	11月30日前
	包日富


PAGE  
2

