督导室2019年11月工作完成情况和2019年12月工作安排

一、2019年11月份工作完成情况

| 项目 | 序号 | 主要工作项目内容 | 完成情况 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月计划工作 | 1. | 学校三年发展规划论证（小学组部分） | 已完成 | 龚笑容 |
|  | 2. | 2019年度满意度调查工作（代表委员） | 已完成 | 潘根法 |
|  | 3. | 教育事业年报统计工作（督导相关部分） | 已完成 | 潘根法 |
|  | 4. | 学校三年发展规划正式稿完成上交 | 未完成 | 龚笑容 |
|  | 5. | 协助做好各项督导检查工作 | 已完成 | 潘根法 |
|  | 6. |  |  |  |
|  | 7. |  |  |  |
| 新增 工作 | 1. | 下发学校常规工作督查通知 | 已完成 | 龚笑容 |
|  | 2. |  |  |  |
| 未完成及原因说明 | 第4项工作因时间节点原因未完成 |  |  |  |

二、2019年12月份工作计划安排

| 序号 | 工作内容 | 完成时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 继续组织学校三年发展规划论证 | 12月上旬 | 龚笑容 |
| 2. | 2019年度满意度调查工作（师生家长） | 12月中旬 | 潘根法 |
| 3. | 学校常规工作督查 | 全月 | 龚笑容 |
| 4. | 学校三年发展规划正式稿完成上交 | 12月下旬 | 龚笑容 |
| 5. | 协助做好各项督导检查工作 | 全月 | 潘根法 |
| 6. | 临时工作 | 全月 | 全科室 |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |