人事科2020年4月工作完成情况和5月工作安排

一、2020年4月份工作完成情况

| 项目 | 序号 | 主要工作项目内容 | 完成情况 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月计划工作 | 1 | 开展2020年新教师招聘对接工作 | 对接中 | 雷土松 |
|  | 2 | 做好2019年新评高级教师聘任工作 | 已完成 | 包日富 |
|  | 3 | 做好2020年星级班主任评选前期工作 | 已完成 | 雷松根 |
|  | 4 | 做好2020年教师工资正常晋升审批工作 | 已完成 | 宋春根 |
|  | 5 | 做好教师信息系统学校采集和录入工作 | 已完成 | 包日富 |
|  | 6 | 开展2020年春季教师资格证认定相关工作 | 已完成 | 刘 涛 |
|  | 7 | 完善“银龄教师”教学暨乡村教师支持计划 | 已完成 | 雷土松 |
|  | 8 | 开展教育系统干部档案审核（履历表）填写工作 | 进行中 | 董玉香 |
|  | 9 | 制定“立足杭嘉湖，对接大上海”年度实施计划 | 已完成 | 刘涛 |
|  | 10 | 做好2019年度师德考核、年度材料审核、汇总工作 | 已完成 | 董玉香 |
|  | 11 | 制定2020年引才智计划，完善教育“人才服务地图” | 已完成 | 刘涛 |
|  | 12 | 开展民办学校教师报备员额管理相关政策对接工作 | 对接中 | 雷土松 |
| 新 增 工 作 | 1 | 开展高层次人才津贴申领工作 | 已完成 | 包日富 |
|  | 2 | 开展乡村优秀青年教师培养选推工作 | 已完成 | 雷松根 |
|  | 3 | 做好新路湾小学、柘岱口小学校长交接工作 | 已完成 | 雷土松 |
|  | 4 | 马云公益基金会乡村教育人才申报前期准备工作 | 进行中 | 雷松根 |
| 未完成及原因说明 |  |  |  |  |

二、2020年5月份工作计划安排

| 周次 | 工作内容 | 完成时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 完善招才引才工作办事流程图 | 5月9日前 | 雷松根 |
| 1 | 报送2020年定向培养中职师范生计划 | 5月9日前 | 董玉香 |
|  | 做好星级班主任评选材料汇总及评审工作 | 5月9日前 | 雷松根 |
|  | 走访杭师大2020年定向培养毕业生（教师） | 5月9日前 | 雷土松 |
| 2 | 开展干部人事档案专项审核工作 | 5月16日前 | 董玉香 |
|  | 做好公务员职级晋升人选推荐工作 | 5月16日前 | 刘 涛 |
|  | 开展民办学校教师报备员额管理相关政策对接工作 | 5月16日前 | 雷土松 |
|  | 开展县中青年专业技术拔尖人才和科技新秀申报工作 | 5月16日前 | 雷松根 |
| 3 | 做好岗位工资变动审批工作 | 5月23日前 | 宋春根 |
|  | 报送中青年专业技术拔尖人才 | 5月23日前 | 雷松根 |
|  | 启动2020年新教师招聘及教师进城考试工作 | 5月23日前 | 雷土松 |
|  | 开展一级以下职称自主评聘试点学校申报工作 | 5月23日前 | 包日富 |
| 4 | 编制实名制系统数据维护工作 | 5月30日前 | 董玉香 |
|  | 迎接市职称复审及岗位聘任材料装订成册归档 | 5月30日前 | 包日富 |
|  | 完成马云公益基金会乡村教育人才计划申报工作 | 5月30日前 | 雷松根 |